Janów Podlaski, 30.06.2022 roku.

Zastępca Komendanta

Komisariatu Policji

w Janowie Podlaskim

podkomisarz Mariusz Skiba

ZATWIERDZAM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REAZLIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 3

na okres od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W wyniku przeprowadzonej analizy zagrożeń na terenie gminy Janów Podlaski w rejonie służbowym numer 3 stwierdzono, iż w miejscowościach Bubel Granna, Stary Bubel,

Bubel Łukowiska dochodzi do nagminnego popełniania wykroczenia polegającego na uchylaniu się właścicieli od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji pochodzących od lekarzy weterynarii. Według prowadzonych rejestrów w wymienionych miejscowościach 80 właścicieli zaszczepiło psy przeciwko wściekliźnie, co stanowi według lekarzy szacunkowo 30 procent  zaszczepionych psów w stosunku do ogólnej ich liczby na terenie miejscowości Janów Podlaski (około 650 psów).

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

W rejonie objętym planem priorytetowym zwiększenie ilości zaszczepionych psów                  do 40 procent w stosunku do ogólnej ich liczby. Jednocześnie w ramach prowadzonej          kampanii uświadomienie społeczności lokalnej zagrożeń jakie niesie za sobą zaniechanie      realizowania obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Przekazanie informacji o wdrożonym planie priorytetowym do lecznic weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie Janowa Podlaskiego- Termin realizacji do 31.07.2022 roku.

- Skierowanie  pisma  do Urzędu  Gminy  w Janowie  Podlaskim celem poinformowania              o realizowanym planie, umieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy.    Termin realizacji do 31.07.2022 roku.

- Przeprowadzenie  spotkań  kontrolnych  z mieszkańcami w rejonie  zagrożenia, w ramach których zostaną przypomniane obowiązki właścicieli psów wynikające z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych, udokumentowanie tego faktu. Termin realizacji do 30.09.2022 roku.

- Przeprowadzenie  powtórnej  kontroli  na terenie  miejscowości Bubel Granna, Bubel Łukowiska, Stary Bubel celem wyegzekwowania realizowania obowiązku szczepienia psów w stosunku do osób, z którymi przeprowadzono rozmowy edukacyjno – informacyjne. Termin realizacji do 15.12.2022 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Lecznica weterynaryjna w Janowie Podlaskim - informowanie społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania prawa w zakresie realizowania obowiązku szczepienie psów.

- Gabinet  Weterynaryjny w Janowie Podlaskim- informowanie  społeczności lokalnej                 o  konieczności przestrzegania prawa w zakresie realizowania obowiązku szczepienie psów.

- Urząd  Gminy  Janów Podlaski - informowanie  społeczności  lokalnej  o konieczności przestrzegania prawa w zakresie realizowania obowiązku szczepienia psów poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy.

- Przeprowadzenie akcji przez Lecznicę Weterynaryjną  oraz Gabinet Weterynaryjny, w ramach której mieszkańcy miejscowości Bubel Granna, Bubel Łukowiska, Stary Bubel będą otrzymywać ulotkę z informacją o chorobie jaką jest wścieklizna oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku zaniechania szczepienia (mandat karny, pouczenie, wniosek o ukaranie).

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

priorytetowym.

- Podczas prowadzonych  spotkań  oraz  realizacji zadań służbowych informowanie mieszkańców miejscowości Bubel Granna, Bubel Łukowiska, Stary Bubel o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

- Zamieszczenie informacji o wdrożeniu Planu Działania Priorytetowego rejonu służbowego numer 3 na stronie internetowej KMP w Białej Podlaskiej.

- Skierowanie do Urzędu Gminy Janów Podlaski pisma z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej informacji skierowanej do wszystkich mieszkańców miejscowości Granna, Bubel Łukowiska, Stary Bubel o obowiązku realizowania szczepień ochronnych psów przeciwko  wściekliźnie.

- Lekarze weterynarii w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

starszy aspirant Wojciech Wiszniewski